Справка

о реализации мероприятий направленных на профилактику заболеваний (детское население в возрасте до 18 лет) (в рамках реализации проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» Национального проекта «Здравоохранение» за сентябрь 2025 года.

Сведения о результатах проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: В рамках законченного случая, состоящего из одного этапа диспансеризации (I этап) – 929 чел. (9 медицинских организаций). Объем средств направленный за проведенную диспансеризацию, за отчетный период 5 393,4 тыс. руб., что составляет 95 % от годовых плановых показателей. Численность детей, подлежащих диспансеризации, согласно плану, на отчетный год 982 чел..

Сведения о результатах проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку: В рамках законченного случая, состоящего из одного этапа диспансеризации (I этап) – 992 чел. (19 медицинских организаций).  Объем средств направленный за проведенную диспансеризацию, за отчетный период –  5 717,8 тыс. руб., что составляет 75 % от годовых плановых показателей. Численность детей, подлежащих диспансеризации, согласно плану, на отчетный год – 1 330 чел..

Сведения о результатах проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних:

В рамках законченного случая/человек, состоящего из одного этапа медицинского осмотра – 369 397 чел. (случаев –386 088), (19 медицинских организаций). Объем средств направленный за профилактические медицинские осмотры в отчетном периоде – 856 186,8 тыс. руб., что составляет 75 % от годовых плановых показателей. Численность несовершеннолетних, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, согласно плану, на отчетный год -  490 963 чел..

Низкие показатели (ниже 75%) – ГБУ «Грозненская ЦРБ», ГБУ «Шалинская ЦРБ», ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ».

Высокие показатели (выше 75%) - ГБУ «Ачхой - Мартановская ЦРБ», ГБУ «Детская поликлиника №3 г. Грозный», ГБУ «Гудермесская ЦРБ».