СПРАВКА

о реализации мероприятий, направленных на профилактику заболеваний (взрослое население) (в рамках реализации проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение) за сентябрь 2025 года.

Медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Чеченской Республики, в рамках реализации мероприятий направленных на профилактику заболеваний проведены следующие мероприятия:

Диспансеризация взрослого населения+ углубленная диспансеризация:

Численность человек, прошедших диспансеризацию (включая углубленную диспансеризацию) в рамках I этапа, по принятым к оплате счетам, в отчетном периоде – 335 945 случая (из них I этап диспансеризации 334 157, углубленная диспансеризация – 1 788) (25 МО).

Всего принято к оплате с учетом результатов контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в рамках диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации, за отчетный период 1 135 766,48 тыс. рублей (из них I этап диспансеризации 1 134 289,34 тыс. руб., из них углубленная диспансеризация 1 477,14 тыс. руб.).

Что составляет 77 % от годовых плановых показателей диспансеризации взрослого населения (включая углубленную диспансеризацию) план-график взрослого населения (включая углубленную диспансеризацию) 435 358 чел..

Низкие показатели (ниже 70%) - ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ», ГБУ «Шатойская МРБ», ГБУ «Шалинская ЦРБ».

Высокие показатели (выше 80%)- ГБУ «Клиническая Больница № 4», ГБУ «Поликлиника №1 г. Грозного», ГБУ «Надтеречная ЦРБ».

Профилактические медицинские осмотры взрослого населения:

В рамках законченного случая – 103 550 чел. (103 550 случаев) (25 МО). Всего оплачено реестров счетов в рамках профилактических медицинских осмотров за отчетный период на сумму 271 612 ,2 тыс. руб., что составляет 78 % от годовых плановых показателей. Плановые объемы профилактических медицинских осмотров в отчетном году – 132 443 чел.

Низкие показатели (ниже 75%)- ГБУ «Шатойская ЦРБ», ГБУ «Шалинская ЦРБ», ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ».

Высокие показатели (выше 80%)- ГБУ «Поликлиника №3 г. Грозного», ГБУ «Больница № 6» , ГБУ «Шелковская ЦРБ».

Диспансерное наблюдение взрослого населения:

Численность человек, прошедших диспансерное наблюдение по принятым к оплате счетам, в отчетном периоде – 127 341 чел. (25 МО). Всего оплачено реестров счетов в рамках диспансерного наблюдения за отчетный период на сумму –                    598 441,18 тыс. руб., что составляет 72,7 % от годовых плановых показателей. Подлежат диспансерному наблюдению в отчетном году 175 080 чел..

Низкие показатели (ниже 60%) - ГБУ «Гудермесская ЦРБ», ГБУ «Шалинская ЦРБ», ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ».

Высокие показатели (выше 130%) - ГБУ «Больница № 6», ГБУ «Республиканский ОНКО диспансер», ГБУ «Надтеречная ЦРБ».